Project Model Canvas Applied to the CMMI and MPS.Br with Support of a Tool

Simone Vasconcelos Silva
Instituto Federal Fluminense (IFFluminense)
Núcleo de Engenharia de Software (NES)
Rio de Janeiro/Brasil
simonevsinfo@gmail.com
Matheus Soares Sales
Instituto Federal Fluminense (IFFluminense)
Núcleo de Engenharia de Software (NES)
Rio de Janeiro/Brasil
matheus.soares.sales@gmail.com

Leonardo Barroso da Silva
Instituto Federal Fluminense (IFFluminense)
Núcleo de Engenharia de Software (NES)
Rio de Janeiro/Brasil
leo.barroso.silva@gmail.com

Filipe Arantes
Instituto Federal Fluminense (IFFluminense)
Núcleo de Engenharia de Software (NES)
Rio de Janeiro/Brasil
filran@gmail.com

Abstract— This article aims to propose improvements to the process of Project Management Software and is divided into four approaches that complement each other. The first provides a comparison between the processes of project management CMMI (Capability Maturity Model Integration) and MPS.Br (Improvement of Brazilian Software Process). The second presents the methodology Project Model Canvas, ie a visual methodology to facilitate collaboratively the initial development of a plan of projects with extensive interaction among stakeholders. The third proposes how Project Model Canvas can assist the implementation of the main maturity models for software presented in the first part of this work , with respect to Project Management Software. The fourth aims to present a project management tool called Integrated Management which supports the use of Project Model Canvas. This tool is based on an electronic framework with the goal of adding in one place all project documents of an organization.
Keywords—project management; maturity models; Project Model Canvas; software; Integrated Management

# I. INTRODUCTION
Atualmente o esforço utilizado para desenvolver um plano de projeto de forma tradicional é muito grande, em qualquer que seja a área de aplicação do projeto. Além do que, muitas organizações consideram o processo de desenvolvimento do plano de gerenciamento de projeto bastante burocrático. Procurando minimizar essas dificuldades, foi elaborada a metodologia Project Model Canvas, a qual busca simplificar o processo de elaboração do plano de projetos através de um modelo visual, colaborativo e interativo entre as partes interessadas.
Este trabalho propõe como a metodologia Project Model Canvas pode trazer benefícios para o processo de gerência de projetos dos principais modelos de maturidade de software - CMMI (Capability Maturity Model Integration) e MPS.Br (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) - simplicando o plano de projeto e atendendo aos resultados e/ou práticas esperadas.
O artigo aborda a ferramenta Gestão Integrada, a qual favorece os projetos desenvolvidos de forma colaborativa, ajuda a eliminar a redundância de documentos e o uso de ferramentas diversas, reduz o acúmulo de papéis, o desperdício causado pela alocação ineficiente de recursos e a duplicação de esforços em projetos.
A versão inicial da ferramenta atende as dez áreas do conhecimento do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) através de funcionalidades integradas e templates, além de fornecer todos os resultados esperados para o processo Gerência de Projetos (GPR) do MPS.Br. Esta versão foi evoluída e agregou novas funcionalidades, tais como, o ambiente para o Project Model Canvas integrado e com geração automática dos templates do PMBOK.
A versão inicial da ferramenta Gestão Integrada foi utilizada para apoiar a gerência de projetos mantidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério das Comunicações (MC) do Brasil. E a versão evoluida da ferramenta foi a vencedora do Melhor Projeto do Ano de 2013 na categoria de Projeto Inovador, pela Mundo Project Management. Atualmente, a ferramenta também oferece a funcionalidade do Project Model Canvas para quadros inteligentes, utilizando recursos de realidade virtual e simuladores para ampliar cada vez mais o uso de modelos visuais na melhoria da interação entre stakeholders e na concepção do plano do projeto.
Este artigo encontra-se organizado nas seguintes seções: seção II apresenta um comparativo entre os processos de gerência de projetos nos principais modelos de maturidade de software (CMMI e MPS.Br) e as áreas de conhecimento do PMBOK; na seção III é discutida a metodologia Project Model Canvas; a seção IV propõe como o Project Model Canval pode auxiliar elaboração de um plano de projeto atendendo aos resultados esperados do MPS.Br e as práticas específicas do CMMI, no que diz respeito a Gerência de Projetos de Software; a seção V tem o objetivo de apresentar uma ferramenta de gerência de projetos chamada Gestão Integrada que apoia o uso do Project Model Canvas; e a seção VI apresenta as considerações finais deste trabalho.
II. GERÊNCIA DE PROJETOS NO CMMI E MPS.BR
A Gerência de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de alcançar seus objetivos. As melhores práticas são abordadas através do guia PMBOK, onde a gerência de projetos divide-se em cinco grupos de processos (inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento) e contempla dez áreas de conhecimento, tais como: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, riscos, comunicação, aquisições e partes interessadas [1].
Neste artigo será aborado o processo Gerência de Projetos (GPR) do nível G do MPS.Br (Melhoria do Processo de Software Brasileiro), o qual é equivalente aos processos Project Planning (PP) e Project Monitoring and Control (PMC) do nível 2 do CMMI (Capability Maturity Model® Integration).
De acordo com o Guia Geral do MPS.Br, o propósito do processo Gerência de Projetos (GPR) é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto [2]. De acordo com o Relatório Técnico do CMMI, the purpose of Project Planning (PP) is to establish and maintain plans that define project activities and of Project Monitoring and Control (PMC) is to provide an understanding of the project’s progress so that appropriate corrective actions can be taken when the project’s performance deviates significantly from the plan [3].
A Tabela 1 mostra o relacionamento entre o MPS.Br (resultados esperados do processo GPR nível G), CMMI (práticas específicas (SP) dos processos PP e PMC) e as áreas de conhecimento do PMBOK.
TABLE 1. MPS.Br (GPR) X CMMI (PP e PMC) X PMBOK
MPS.Br (GPR)	CMMI (PP e PMC)	PMBOK
GPR1 - Definição do escopo	PP - SP 1.1 Estimate the Scope of the Project	Integração e Escopo
GPR2 - Dimensionamento das tarefas	PP - SP 1.2 Establish Estimates of Work Product and Task Attributes	Escopo e Tempo
GPR3 - Definição do modelo e fases do ciclo de vida	PP - SP 1.3 Define Project Lifecycle Phases	Integração e Escopo
GPR4 - Estimativas de esforço e custo	PP - SP 1.4 Estimate Effort and Cost	Tempo, RH e Custo
GPR5-Elaboração do orçamento e cronograma	PP - SP 2.1 Establish the Budget and Schedule	Custos e Tempo
GPR6 - Definição dos riscos, impactos, probabilidades e prioridade de tratamento	PP - SP 2.2 Identify Project Risks	Riscos
GPR7 - Planejamento dos recursos humanos	PP - SP 2.4 Plan the Project’s Resources	RH e Partes Interessadas
GPR8 - Planejamento dos recursos e ambiente de trabalho	PP - SP 2.4 Plan the Project’s Resources	Integração, Escopo e Aquisição
GPR9 - Identificação das informações, planejamento da coleta, armazenamento e distribuição	PP - SP 2.3 Plan Data Management / PP - SP 2.5 Plan Needed Knowledge and Skills	Comunicação
GPR10 - Elaboração do plano de execução do projeto	PP - SP 2.3 Plan Data Management / PP - SP 2.7 Establish the Project Plan	Integração
GPR11 - Avaliação da viabilidade de atingir as metas	PP - SP 3.1 Review Plans That Affect the Project / PP - SP 3.2 Reconcile Work and Resource Levels	Integração e Escopo
GPR12 - Revisão do Plano do Projeto	PP - SP 3.1 Review Plans That Affect the Project / PP - SP 3.2 Reconcile Work and Resource Levels / PP - SP 3.3 Obtain Plan Commitment / PMC - SP 1.2 Monitor Commitments	Integração, Escopo e / Partes interessadas
GPR13 - O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados	PMC - SP 1.1 Monitor Project Planning Parameters	Escopo, Tempo e Custos
GPR14 - Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados	PMC - SP 1.4 Monitor Data Management	RH, Aquisições e Partes Interessadas
GPR15 - Os riscos são monitorados	PMC - SP 1.3 Monitor Project Risks	Riscos
GPR16 - O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido	PP - SP 2.6 Plan Stakeholder Involvement / PMC - SP 1.5 Monitor Stakeholder Involvement	Partes Interessadas
GPR17 - Revisões são realizadas em marcos do projeto	PMC - SP 1.6 Conduct Progress Reviews / PMC - SP 1.7 Conduct Milestone Reviews	Escopo
GPR18 - Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes são estabelecidos e tratados	PMC - SP 2.1 Analyze Issues	Riscos, Qualidade e Comunicação
GPR19 - Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas são estabelecidas, executadas e monitoradas	PMC - SP 2.2 Take Corrective Action / PMC - SP 2.3 Manage Corrective Actions	Riscos, Qualidade e Comunicação

III. PROJECT MODEL CANVAS
O plano de gerenciamento de projeto documenta a estratégia que será utilizada para administrar o projeto e os processos relacionados às áreas de conhecimento do PMBoK, logo um Plano de Projeto deve conter todas as informações necessárias para a realização do projeto. O plano de projeto desempenha uma função de integração, ou seja, integra todos os planos de gerenciamento individuais numa unidade coesa, criando um documento centralizado para descrever o que está envolvido no projeto. O plano de projeto também inclui as linhas de base (escopo, cronograma e custos) para o projeto [4].
O plano de projeto é criado após a elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP), documento que contém o título, descrição, objetivos, justificativas, restrições, premissas, partes interessadas, gerente do projeto e quaisquer outras informações necessárias para autorizar o início do projeto. A Tabela 2 mostra os principais documentos que compõem o plano de gerenciamento de projetos de acordo com o guia do PMBOK.
 TABLE 2. DOCUMENTOS DO PLANO DE PROJETO
Documento	Descrição
Organização do Projeto	Contém papéis e responsabilidades, consolida informações sobre as partes interessadas e seus interesses.
Linha de base do escopo	Declaração de Escopo do Projeto (documento que define e detalha todas as entregas do projeto); / Estrutura Analítica do Projeto – EAP (decomposição hierárquica das entregas do projeto, documento de apoio para o gerenciamento do escopo); / Dicionário da EAP.
Linha de base do cronograma	Cronograma (calendário das tarefas com suas durações, dependências e outras informações).
Linha de base dos custos	Orçamento (Custos e fluxo de caixa do projeto).
Plano de gerenciamento das áreas de conhecimento	Plano de gerenciamento de escopo, tempo, custos, qualidade, comunicação, pessoal (recursos humanos e partes interessadas), riscos e aquisições.
Plano de gerenciamento de requisitos	Define como os requisitos são reunidos, analisados, priorizados, avaliados, gerenciados e controlados.
Plano de gerenciamento de mudanças	Define como gerenciar as mudanças e o processo de mudança no projeto.
Plano de gerenciamento de configuração	Define como gerenciar mudanças na documentação sobre as entregas e processos do projeto.
Plano de melhoria de processos	Define como os processos que são usados no projeto serão avaliados e aprimorados.

A ideia principal do Project Model Canvas é simplificar o plano de projeto através de um modelo visual baseado no Business Model Generation, onde a forma de elaborar um plano de negocio é bastante clara através de estímulos visuais que possibilitam um processamento mental rápido e intuitivo.
O Project Model Canvas é uma forma ágil de conceber um plano de projeto, seu uso é para conceber a lógica do projeto e permite montar um modelo mental do mesmo. A principal motivação desta metodologia é fornecer para as pessoas envolvidas, o entendimento das relações entre os conceitos do projeto. Através de um canvas no formato de papel A1 são colados post-its com frases curtas e objetivas nas treze áreas que dividem o canvas e cada área é agrupada em grupos de perguntas da seguinte forma (Figura 1) [5]:
- Por quê? Neste grupo procura-se responder a real motivação para melhorar a situação em que a execução do projeto visa atacar. As áreas são: Justificativa, Objetivos Smart e Benefícios;
- O quê? Qualquer projeto é executado para gerar algum resultado, serviço ou produto. Neste grupo o foco é deixar explícito qual será a “saída” e seus aspectos após a execução do projeto. As áreas são: Produto e Requisitos;
- Quem? Nas áreas anteriores têm-se ideia do problema atual da organização, em que patamar ela quer estar no futuro, qual o produto será obtido e suas características. Portanto, para obter os resultados esperados, o projeto é executado por pessoas que o influenciam direta ou indiretamente. Logo as áreas são: Stakeholders externos e fatores externos, e Equipe;
- Como? Neste grupo, responde-se a seguinte pergunta: como o trabalho será entregue no projeto? O produto são entregas realizadas pela equipe que contribuem para um bem comum. Portanto, três áreas compõe o grupo para ter uma noção das Premissas, Entregas e Restrições;
- Quando e Quanto? Quando o projeto será concluído e quanto custará? Esta pergunta do último grupo do canvas será respondida por post-its colados nas áreas: Riscos, Linha do tempo e Custos.
Fig. 1. Estrutura do planejamento do Project Model Canvas
A metodologia do Project Model Canvas é divida nas seguintes etapas [5]:
- Conceber: nessa etapa são respondidas as seis perguntas fundamentais (Por quê? O que? Quem? Como? Quando e Quanto?). Desta forma resulta uma sequência com ordem específica;
- Integrar: nesta etapa garante-se a consistência entre os blocos e estabelece-se a integração entre os componentes;
- Resolver: nesta etapa identifica-se os pontos com problemas (indefinições, falta de informação ou contradições) na ebaboração do canvas;
- Comunicar/compartilhar: o canvas servirá como base para gerar outros documentos importantes para o projeto.
IV. PROJECT MODEL CANVAS PARA GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE
O Project Model Canvas relaciona-se com o Termo de Abertura do Projeto e com o Plano de Projeto sugerido pelo PMBOK, simplificandos-o através de um mapa visual conforme mostra a Figura 2 [6].
Fig. 2. PMBoK x Project Model Canvas
 Através de uma análise da Figura 2 é possivel estabelecer um comparativo entre as áreas do canvas e o processo de Gerência de Projetos nas metodologias CMMI e MPS.Br (referente aos resultados esperados e/ou práticas específicas relacionadas ao planejamento do projeto). Este comparativo encontra-se detalhado na Figura 3.
 Todo o canvas pode ser comparado ao GPR9 – Identificação das informações, planejamento da coleta, armazenamento e distribuição (PP-SP2.5), já que pode ser utilizado como uma ferramenta de comunicação. Todo o canvas também pode ser comparado com um plano de projeto simplificado (GPR10/PP-SP2.3 e 2.7) e representa também qualquer tipo de revisão no plano do projeto (GPR11 e 12/PP-SP3.1 a 3.3).

Fig. 3. Project Model Canvas x MPS.Br (GPR) e CMMI (PP)
V. A FERRAMENTA GESTÃO INTEGRADA
A ferramenta Gestão Integrada utilizou como base inicial a plataforma Redmine,a qual é desenvolvida usando-se o framework Ruby on Rails, possuindo como características principais o código aberto, a facilidade de extensão e configurações personalizadas.
As características citadas acima facilitaram a implementação da ferramenta e para tal foram elaboradas adaptações através de configurações, implementação de formulários eletrônicos e de plug-ins específicos para a obtenção das funcionalidades.
A versão inicial da ferramenta contempla funcionalidades que atende as áreas de conhecimento do PMBOK e aos resultados esperados do GPR do MPS.Br no nível G [7]. A segunda versão da ferramenta incluiu funcionalidades como kanban do método Lean e modelagem de processos [8] [9]. E a versão atual possui a funcionalidade do Project Model Canvas no modo computador e no modo quadro inteligente.
A. Project Model Canvas (Modo Computador)
No início do desenvolvimento da ferramenta constatou-se que a metodologia era desprovida de uma ferramenta própria e de cunho específico. Esta funcionalidade é disponibilizada no formato de um plug-in e está acoplada à ferramenta Gestão Integrada, conforme Figura 4.

Fig. 4. Tela da funcionalidade Project Model Canvas (modo computador)
O usuário poderá adicionar post-its virtuais na área do canvas desesada, assim como arrastar os post-its de uma área para outra. Após a criação e aceitação das informações do projeto Canvas pelos envolvidos no projeto, os dados preenchidos através dos post-its virtuais devem ser reaproveitados para criação e gerência dos documentos da área de gerência de projetos.
Portanto, a ferramenta dispõe de mecanismos para geração automatizada de artefatos utilizando os dados preenchidos no projeto Canvas, estabelecendo um mapeamento das informações geradas no Canvas e as funcionalidades que contemplam as áreas da gerência de projetos na ferramenta, conforme mostra a Tabela 3.
 TABLE 3. CANVAS E TEMPLATES DA FERRAMENTA
Preenchimento do Canvas	Templates disponíveis
Justificativas, Objetivos Smart, Benefícios	Termo de Abertura de Projeto
Produto, Requisitos	Criação do projeto, Lançamento de Requisitos
Stakeholders externos, equipes	Termo de Abertura de Projeto, Cadastro de usuários e perfis
Grupo de Entregas	EAP
Restrições, Premissas	Termo de Abertura de Projeto
Riscos	Plano de Riscos
Linha do Tempo	EAP, Gantt
Custos	Orçamento

B. Project Model Canvas (Modo Quadro Inteligente)
Neste modo a funcionalidade do Project Model Canvas ocorre através do uso de quadro inteligente, onde os componentes são manipulados através de movimentos e toques na superfície do quadro. Este modo facilita a elaboração do plano do projeto de forma interativa e colaborativa através da participação das partes interessadas nas reuniões para elaboração do plano do projeto.
Este modo da funcionalidade do Project Model Canvas fornece a opção de cada participante enviar de seu computador os post-its que desejam colocar em cada área do canvas. O gerente do projeto ao arrastar o ícone P´s para qualquer área do canvas abrirá uma janela com todos os post-its enviados para aquela área, cabendo ao gerente arrastar os post-its que julgar adequado para o canvas. O gerente também pode incluir novos post-its no canvas através do ícone NP, além daqueles enviados pelos participantes da reunião.
No quadro inteligente também aparecerão ícones representando os usuários que estão participando da elaboração do plano do projeto e o status de cada um. Após o encerramento do plano de projeto, o mesmo poderá ser armazenado na ferramenta no modo computador, podendo ser alterando sempre que necessário. Logo um plano de projeto elaborado no modo quadro inteligente pode ser armazenado no modo computador e um plano realizado no modo computador pode ser aberto no modo quadro inteligente, havendo total comunicação entre os modos.
A Figura 5 mostra a tela da funcionalidade no modo quadro inteligente.
Fig. 5. Tela da funcionalidade Project Model Canvas (modo quadro inteligente)

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir através deste trabalho que o uso da metodologia Project Model Canvas traz benefícios para a gerência de projetos de software através do plano de projetos simplificado e colaboratrivo, sendo a metodologia aderente aos resultados esperados e/ou práticas do processo de gerência de projetos do MPS.Br (GPR) e do CMMI (PP).
A funcionalidade Project Model Canvas da ferramenta Gestão Integrada pode tornar mais produtivo e eficiente o uso desta metodologia em qualquer tipo de projeto, incluindo projetos de software.
Quando iniciou-se o desenvolvimento da funcionalidade no modo computador (agosto de 2013) não havia outra ferramenta no mercado que automatizasse a metodologia. E a versão da funcionalidade no modo quadro interativo, assim como a geração automática de templates de gerência de projetos são consideradas funções inéditas até o momento.
References
[1]	PMI - Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBoK. 5º Edição. EUA, 2013.
[2]	SOFTEX - Associação Para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. MPS.Br – Guia Geral: 2012. Disponível em http://www.softex.br/mpsbr/_guias/guias/MPS.BR_Guia_Geral_2012.pdf.
[3]	SEI – Software Engineering Institute. CMMI® for Development, Version 1.3. Technical Report. Carnegie Mellon, 2010.
[4]	Mulcahy's, R. Preparatório para o Exame de PMP. 8º Edição. RMC, EUA, 2013.
[5]	Finocchio Junior, J. Project Model Canvas. Ed.Campus. 2013.
[6]	Abdollahyan, F. Seção “Especialista Responde”. Revista Mundo Project Management. Edição Ago/Set, 2013.
[7]	Silva, S. V., Coutinho, L. J., Vasconcelos, A. P. V. de, Barbosa, C., Reis, M., Leite, R., Barroso, L. “Gestão Integrada – Uma Ferramenta para Atender aos Processos de Gerência de Projetos e Portfólio do MPS.Br”. IV Workshop de Gerenciamento de Projetos de Software (WPGS 2011). SBQS 2011. Curitiba, 2011.
[8]	Silva, S. V. ; Barroso, L. ; Paulino, E. “Uma Ferramenta para Integração e Melhoria do Processo de Gerência de Projetos”. VI Workshop de Gerenciamento de Projetos de Software (WSGP 2013). SBQS 2013. Salvador, 2013.
[9]	Valle, M. J. ; Motta, R. ; Barroso, L. ; Silva, S. V. “Análise da Metodologia Lean - Kanban em Relação ao Nível G do MPS.Br”. Workshop Anual do MPS.Br (WAMPS 2013). Campinas, 2013.